## 工作表1
項次 | 任務名稱 | 預計開始日 | 預計完成日 | 期間 | 2019年9月 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  | 2019年11月 |  |  |  | 2019年12月
[5 empty] | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30
導入DevOps專案
DevOps Server 2019 Express 安裝
專案集合權限整合AD設定
自動化部署建置(項次2)
超商KIOSK系統整併專案
KIOSK文件資料整理與分析
全家超商KIOSK系統
萊爾富超商KIOSK系統
OK超商KIOSK系統
資料表正規化調整
官網與電商系統整併專案
整併內容討論與規劃
台灣大洗衣官網
潔衣家官網
雲端洗衣站
衣倍潔官網
精品養護中心
企業內部管理系統整併專案
業務管理系統
全家制服進件
客服系統
洗衣店管理系統
電銷系統
行政管理系統
ERP後台
會計系統
人事薪資管理系統
簡訊發送程式
排程系統
打卡鐘
工廠作業管理系統整併專案
前端第一站
前端第二站
PLC過刷程式
PLC控制程式
撿貨單列印
雲端出貨包裝
潔衣家出貨包裝
工廠管理系統
雲端來回件列印
全家制服布標列印
新版工廠管理系統
掃描器系統RS232
統一制服前端進件系統
統一制服後端包裝系統
API系統整併專案
外部API
大洗衣APP前台API
智慧櫃Server端
內部API
大洗衣API
發送簡訊API
大洗衣手機版API
門市POS與商品銷售系統API
其他系統專案
智慧櫃Client端
大洗衣APP(消費者)
大洗衣APP(業務端)